к приказу МБОУ

«СОШ № 3 с Толстой –Юрт»

2016г. № \_\_\_\_\_\_

**ПЛАН – ГРАФИК**

**мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ№3 с Толстой -Юрт»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Мероприятие дорожной карты** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Результат мероприятия** | | **Ответственность образовательных организаций** |
| **1.Нормативно-правовое, организационно-методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | | | |
| 1. | | Утверждение плана-графика введение ФГОС ОВЗ | 31.08.2016г. | зам. директора по УВР | Наличие в ОО «Дорожной карты» введения ФГОС ОВЗ | | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ в ОО |
| 2. | | Обеспечение нормативно-правовых оснований для реализации мероприятий «дорожной карты» введения ФГОС ОВЗ | до мая 2017 г. | руководитель ОО,  зам. директора по УВР | Оптимальность локальных актов, обеспечивающих процессы введения ФГОС ОВЗ | | Разработка локальных актов, регулирующих порядок комплектования, систему отношений, отчетности |
| 3. | | Проведение широкого информирования о ведении ФГОС ОВЗ | ноябрь – декабрь 2016 г. | руководитель ОО,  зам. директора по УВР | Бесконфликтное введение стандартов в ОО | | Проведение родительских собраний  Использование в практике инструктивно-методических писем Минобрнаукис разъяснением по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ |
| 4. | | Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовые ресурсы, организационно-методические ресурсы, кадровые ресурсы, материально-технические ресурсы, архитектурная доступность) | октябрь 2016г., июль 2017 г. | руководитель ОО,  зам. директора по УВР | Подготовка приказа о распределение детей с ОВЗ в ОО и определение форм их образования | | Аудит ресурсов  Подготовка тифлосурдопереводчика из числа педагогов ОО,  Участие в программе «Доступная среда», оснащение ассистивными приспособлениями ОО |
| 5. | | Экспертиза и утверждение АРООП НОО ОВЗ | май-июнь 2017г. | Экспертная группа | Экспертные заключения о качестве АООР ОВЗ | | Коррекционные мероприятия по результатам экспертиз |
| 6. | | Ведение мониторинга образования детей с ОВЗ в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 г. №135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 15.01.2014 №14» | сентябрь- декабрь 2016 г. | зам. директора по УВР | Мониторинг образования детей с ОВЗ | | Проведение мониторинга и обработка результатов |
| 7. | | Обсуждение вопроса готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ на расширенном аппаратном совещании при директоре | февраль 2017 г. | руководитель ОО,  зам. директора по УВР | Общественное мнение о готовности системы | | Участие в подготовке вопроса |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | | | |
| 1. | | Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ноябрь 2016 г. | руководитель ОО,  зам. директора по УВР | Наличие в ОО профессионального сообщества, системно занимающегося вопросами введения ФГОС ОВЗ | | Представление педагогических работников в состав рабочей группы |
| 2. | | Создание рабочей группы по составлению АООП НОО ОВЗ | ноябрь 2016г. | руководитель ОО | Наличие АООП ОВЗ | | Составление АООП НОО с ОВЗ |
| 3 | | Создание рабочей группы по составлению АРООП НОО ОВЗ | ноябрь 2016г. | руководитель ОО | Наличие АООРП ОВЗ | | Составление рабочих программ с ОВЗ |
| 4 | | Создание психолога – педагогической комиссии по комплектованию первых  классов на 2016 – 2017 учебный год | ноябрь 2016г. | руководитель ОО | Наличие или отсутствие детей с ОВЗ | | Комплектование 1 классов и выявление детей с ОВЗ |
| 5. | | Ежегодно участие ОО в федеральной программе «Доступная среда» | ежегодно на период реализации программы | зам. директора по УВР | Обеспечение архитектурной доступности зданий ОО для детей с ОВЗ | | Исполнение мероприятий программы |
| 6. | | Создание в ОО служб ранней помощи родителям и особому ребенку с целью ранней коррекции | с сентября 2016 г. | ОО, ПМПК, психолог | сопровождение семьи с ребенком-инвалидом и ребенком с ОВЗ | | Информирование |
| 7. | | Создание системы опережающего информирования ОО о детях с ОВЗ, проживающих в микрорайоне ОО. | август 2016 г. | управление образования, руководители ОО | Основания для работы с родителем для создания условия обучения ребенка с ОВЗ | | Прохождение микрорайона |
| 8. | | Введение карты наблюдения за ребенком в каждой ОО | с сентября 2016 г. | психолог, логопед, педагог | Система точной диагностики, основанная на педагогическом наблюдении за развитием ребенка, и качества коррекционных мероприятий | | Исполнение Приказа |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | | |
| 1. | | Обеспечение в штатах ОО специалистов, обеспечивающих реализацию ФГОС ОВЗ (учителей-дефектологов, учителей-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, тьютеров, специалистов по ЛФК) | к 1 сентябрю 2016 г. | руководитель ОО | Исполнение требований к условиям реализации ФГОС ОВЗ | | Привлечение работников со специальным образованием или обеспечение переподготовки основных педагогических работников |
| 2. | | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 – август 2016 г. | руководитель ОО  зам. директора по НМР | Исполнение требований к условиям реализации ФГОС ОВЗ | | Исполнение графика  квалификации |
| **4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | | |
| 1. | Разработка и утверждение муниципальных заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | | август 2016 г. | руководитель ОО | Финансовое обеспечение АООП | Исполнение муниципального задания в части заданных критериев качества. | |
| 2. | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения программ ФГОС ОВЗ при формировании Муниципального бюджета на очередной финансовый год | | сентябрь 2016 г. | руководитель ОО | Финансовое обеспечение АООП | Эффективное планирование расходования средств областного и муниципального бюджетов | |
| **5. Информационное сопровождение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | | |
| 1. | | Информационное сопровождение процесса введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2016 г. – сентябрь 2017 г | зам. директора по УВР  учитель информатики | Основа для получения родителями и педагогами консультационной поддержки процесса введения ФГОС ОВЗ | | Размещение информации на сайтах ОО |